## Foglio1
Codice wbs | fase o compito | Project Manager | Analista di Sistema | Tecnico sviluppatore software
1.1.1 | Requisiti esterni (funzionali) | R | I | I
1.1.2 | Analisi delle esigenze | R | I | I
1.1.3 | Brain Storming | R | I | I
1.1.4 | Requisiti interni (non funzionali) | R | I | T
1.1.4.1 | Architettura di alto livello | R | I | T
1.1.5 | Stima tempi costi(Studio di fattibilità) | R | I | I
1.1.5.1 | WBS | R | I | I
1.1.5.2 | PERT | R | I | I
1.1.5.3 | GANT | R | I | I
1.1.5.4 | RBS | R | I | I
1.1.5.5 | Matrice delle responsabilità | R | I | I
1.2.1 | Architettura di dettaglio (scomposizione in moduli) | I | R | T
1.2.2 | Integrazione di sistema | I | R | T
1.3.1 | Realizzazione (codice) | I | R | T
1.4.1 | Piano di collaudo | I | R | T
1.4.2 | Esecuzione test e documentazione risultato | I | I | R
1.5.1 | Generazione Istruzioni di installazione | I | I | R
1.5.2 | Generazione Manuale Uso | I | I | R
1.5.3 | Esempio di funzionamento | I | I | R
|  | R | RESPONSABILE
|  | T | TECNICO
|  | I | INTERPELLATO